## Linea Base
Curva S de los costos del proyecto
Proyecto: | Sistema de Gestión de Pólizas
ID: | Código identificador del proyecto.
Fecha de Inicio | 2018-09-01 |  | Fecha Fin: |  | 2018-12-01 |  |  | Fecha de Corte:
Año
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Requerimiento de fondos | Año Mes 4: 10000; Año Mes 5: 20000; Año Mes 6: 38000
Costo planificado por mes | Año Mes 4: 5320; Año Mes 5: 12180; Año Mes 6: 17060
Valor Planificado | Año Mes 4: 5320; Año Mes 5: 17500; Año Mes 6: 34560
Valor Ganado
Costo Real
Note on C11: Requerimiento de finnciamiento o de fondos ejecutar los costos del proyecto
Note on C12: Costo programado por cada mes
Note on C13: Valor del costo acumulado programado para cada mes. Esta es la Línea de base del costo.
Note on C14: Valor presupuestado del trabajo realizado acumulado por mes
Note on C15: Costo real incurrido acumulado por mes